## Hoja1
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 13/07/2022 | 1
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Subcapítulo | 01 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Unidad Ejecutora | 0001 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell
Misión | Regular, producir y administrar las políticas, informaciones y acciones en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, para apoyar los procesos de planificación, protección del medio ambiente y gestión de riesgos, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Visión | Institución reconocida y valorada por sus aportes a la equidad y cohesión social, y la vinculación del ciudadano al territorio.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.2 | Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.
Objetivo(s) específico(s): | 4.2.1 | Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas
III. Información del Programa
Nombre: | 11. Regular, producir y coordinar la geografía, cartografía y geodesia a nivel nacional
Descripción: | Bajo la responsabilidad de este programa presupuestario se coordinan la formulación de las políticas y las acciones públicas en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, así como de la planificación ejecución, aprobación y control de las actividades encaminadas para la elaboración de la cartografía nacional y del archivo de datos Geográficos del país.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, academias, ciudadania en general
Resultado Asociado: | [Mencionar el resultado asociado establecido en el Presupuesto General del Estado y el valor alcanzado al final del periodo]
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
70594062 |  |  | 86075298.75 |  |  | 38721267.71 |  | 44.99%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6495- Instituciones públicas y ciudadanía en general disponen de información geoespacial actualizada y precisa. | Cantidad de información y formaciones brindadas en materia geoespcial. | 209 | 70594062 | 64 | 36180988.52 | 64 | 38721267.71 | 30.62% | 54.85%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6495- Instituciones públicas disponen de documentos normativos para la estandarización de la información geográfica, cartográfica y geodésica.
Descripción del producto: | Consiste en documentos normativos con los criterios necesarios para la estandarización de la información geoespacial, la representación de datos geográficos, así como para la implementación de estándares internacionales que describen el contenido y forma de la representación estándar de los elementos geográficos en la elaboración de mapas en diferentes escalas.
Logros alcanzados: | En este primer semestre correspondiente al periodo (enero-junio) 2022, el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, ofreció asistencias tanto a la ciudadanía en general, como a instituciones públicas y privadas, lo cual generó sesenta y cuatro (64) documentos correspondientes a información geoespacial. Estas informaciones se desagregan a continuación: Capacitación (5): 1. Capacitación Conceptos esenciales de Geodesia en apoyo al banco Interamericano de Desarrollo. 2. Capacitación software QGIS al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 3. Capacitación software QGIS al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 4. Taller de capacitación de uso de GPS al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 5. Capacitación en geodesia a personal técnico del aeropuerto de Puerto Plata en el Departamento Aeroportuario. 6. Proyecto de Diagnóstico del Sistema Geodésico Nacional. Asesoría técnica (2): 1. PAT - IPGH - Información Geográfica Voluntaria/ aplicativos nacionales. 2. Asesoría a la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda: Aplicativo para el registro en tiempo real de datos de bancas de lotería. Avance de proyectos (12): 1. Origen y evolución de los nombres geográficos de República Dominicana - El Seibo. 2. Origen y evolución de los nombres geográficos - Monte Plata. 3. Origen y evolución de los nombres geográficos - La Romana. 4. Origen y evolución de los nombres geográficos - La Altagracia 5. Avance de la Aplicación de la Guía metodológica para la elaboración del nomenclátor geográfico de la provincia Espaillat. 6. Guía Metodológica para la elaboración del Nomenclátor Geográfico. 7. Aplicación de la Guía metodológica de Nomenclátor en el registro de nombres geográficos de localidades para la provincia Espaillat a escala 1:50,000 (hojas topográficas). 8. Reporte de revisión de los toponimios de la provincia Hermanas Mirabal, basado en las hojas topográficas 1:50,000. 9. Plan Cartográfico Nacional 2022-2024. 10. Diagnóstico del Sistema Geodésico Nacional. 11. Presentación documento de Especificaciones Técnicas (EETT). 12. Guía de Producción Cartográfica a Escala 1:25,000. Actualización de capas (2): Se realizaron dos (2) actualizaciones de capas cartográficas. Elaboración de mapas (31): Se realizaron veintiocho mapas correspondientes a las solicitudes de asistencias a través de la Dirección de Cartografía. Informe de delimitación de límites (5): La Dirección de Cartografía en coordinación con el Comité Interinstitucional de Límites, desarrollaron cinco (5) informes correspondientes a: 1. Estudio y Descripción de límites geográficos del distrito municipal Cruce de Guayacanes, Provincia Valverde. 2. Estudio y descripción del límite político administrativo del Municipio Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata. 3. Informe de delimitación territorial del municipio Los Hidalgos, Puerto Plata. 4. Informe de delimitación territorial del distrito municipal Cruce de Guayacanes, Valverde. 5. Análisis de propuesta de elevación de categoría de la sección San Isidro del distrito municipal San Luis, Santo Domingo Este a Distrito Municipal. Ubicación de puntos de control geodésico (1): De igual modo, la Dirección de Geodesia elaboró un Informe visita al aeropuerto Gregorio Luperón, en donde se exponen los datos extraídos de un levantamiento de datos geodésicos de la referida visita. Informes técnicos (1): La Dirección de Geodesia elaboró un informe técnico sobre: 1. Monumentación y ocupaciones estáticas de la red establecida por la National Geographics Survey (NGS) en aeropuerto de Puerto Plata. Mesas de trabajo interinstitucionales (4): 1.Se desarrollaron la reunión ordinaria del Comisión Nacional de Emergencia y la mesa de trabajo para la presentación de la Ruta crítica del PNOT. 2.Reuniones de revisión Plan Nacional Ordenamiento Territorial (PNOT) y Metodología de Revisión. 3. Reunión de Presentación Plan Territorial de Moca con el objetivo de revisar de la cartografía elaborada para continuar con el PNOT. 4. 1era Reunión del Comité PAR en el Marco del Proyecto de Obras Públicas para reducir Riesgos de Desastres (PRORESILIENCIA). Geoservicio (1): Se realizó una actualización del repositorio de documentos de la IDE-RD correspondiente a la Política nacional de datos geoespaciales y resolución que crea el Comité coordinador permanente de la IDE-RD (CCPIDE-RD).
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 1.07% correspondiente a RD$ 2,540,279.19 en la ejecución con relación a lo programado se debe a los siguientes procesos pendientes de ejecutar: - Programación de personal de concursos pendientes por entrar y salida de personal. - Programación de viáticos pospuestos, pendientes por ejecutar. - Compra de equipos informáticos en proceso.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora