## PORTADA
EVALUACIÓN EJECUCIÓN
CRONOGRAMAS 3ER TRIMESTRE
julio-septiembre 2021
ÁREAS EVALUADAS:
1. DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
2. DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
Santo Domingo D.N.
octubre 2021

## GEOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: Trimestre julio-septiembre
PRODUCTO | NO. | ACCIONES | ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada |  | INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos | PERÍODO DE EJECUCIÓN Colocar una X en los meses previstos de ejecución |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES | NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | PUNTUACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | NIVEL DE AVANCE
T-3
[6 empty] | Jul | Ago | Sep
Disponibilidad de información a las entidades que requieran de asistencia técnica. | 1 | Atender las actividades relacionadas con las asistencias técnicas | Realizar el proceso de asesoría técnica solicitada. | 2 | Número de solicitudes atendidas | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siete (7) asistencias brindadas: • Asistencia técnica y de capacitaciones en SIG a técnicos del Observatorio de la Zona Fronteriza • Análisis de ocupación de suelos según su capacidad productividad, caso Valle del Cibao y La vega - PEDEPE • Expansión de la huella antrópica: Plan Nacional de Ordenamiento del Territorio (PNOT) • Participación en el XIV Congreso Nacional de Geografía IPGH • Inventario de información geoespacial: IVAACC, SIUBEN • Apoyo a la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático - VIOOR, MEPYD • Programa de Pasantías - UASD
Guía Metodológica para la elaboración del nómenclator | 1 | Elaborar la Guía metodológica para la creación del nomenclátor de nombres geográficos de la República Dominicana. | Alinear el proceso metodológico acorde con las normativas internacionales establecidas por la Naciones Unidas. | 2 | Una (1) guía elaborada | X | X | X | 25% | PARCIAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se lebaoró un documento borrador correspondiente a la tercera fase de las capacitaciones, acogiendo las sugerencias de los especialistas del INEGI.
Elaborar un registro de los topónimos de la Provincia Espaillat a ser utilizados en la cartografía oficial de la provincia (esc. 1:,5000). | 1 | Formular y describir el proceso metodológico para la elaboración del registro de los nombres geográficos de la provincia Espaillat | Organizar y categorizar los nombres geográficos de la provincia Espaillat | 3 | Un (1) registro elaborado | X |  | X | 33.33% | CUMPLIDO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró un (1) documento donde se describe el proceso de recopilación y registro de los nombres geográficos de localidades de la provincia Espaillat. Se recopiló la base legal de los nombres geográficos de las localidades
Actualización del Perfil Dominicano de Metadatos. | 1 | Con el apoyo del Banco Mundial, actualizar el Perfil Dominicano de Metadatos a versión 2.0 | Evaluar y redefinir los campos mínimos para la catalogación de los metadatos geográficos | 7 | Perfil mínimo de metadatos disponible | X |  |  | 37.14% | CUMPLIDO | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se realizó un documento técnico con todos los campos mínimos requeridos en el perfil de metadatos.
|  |  | Generar un archivo en formato XML con perfil de metadatos. |  | Archivo en formato XML con perfil de metadatos geográficos disponible |  |  | X |  | PARCIAL | 6 |  |  |  |  | Se encuentra en proceso de elaboración. Este archivo es uno de los últimos productos que se desvengan del perfil de metadatos.
|  |  | Detallar las consideraciones técnicas que deberán tener en cuenta las instituciones públicas para la generación de metadatos. |  | Un (1) Documento técnico con especificaciones técnicas disponible |  |  | X |  | PARCIAL | 6 |  |  |  |  | Se encuentra en proceso de elaboración. Este archivo es uno de los últimos productos que se desvengan del perfil de metadatos.
|  |  | Evaluar y redefinir los campos mínimos para la catalogación de los metadatos geográficos |  | Perfil mínimo de metadatos disponible |  |  | X |  | PARCIAL | 4 |  |  |  |  | Después de agotar todos los procesos anteriores, se consolida una serie de documentos y palataformas que conforman el perfil dominicano de metadatos.
Desarrollo de investigaciones en temas de interés nacional. | 1 | Realizar investigaciones geográficas de carácter social, económico, cultural y/o ambiental | Elaborar cronograma e iniciar los actividades de investigación | 3 | Cronograma disponible |  |  | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó documento borrador que contiene un esquema de trabajo donde se visualiza las pautas, integrantes y procesos a agotar dentro de un marco de trabajo y tiempo definido.
Fortalecimiento de capacidades en temas geográficos | 1 | Fortalecer las capacidades en el ámbito geográfico | Realizar capacitaciones en los temas identificados y priorizados. | 2 | Cantidad de capacitaciones realizadas |  |  | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 6 | 9

## EV. GEOGRAFIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES - DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
PONDERACIÓN | DESCRIPCION | VALORACIÓN EN PORCENTAJE
|  |  | Cant. | %
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad. | 100% | 2 | 33.33%
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados. | 40% | 4 | 66.67%
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada. | 10% | 0 | 0%
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance. | 0% | 0 | 0%
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional. | 0% | 3
TOTAL |  |  | 6 | 100%

## CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: Trimestre julio-septiembre
PRODUCTO | NO. | ACCIONES | ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada |  | INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos | PERÍODO DE EJECUCIÓN Colocar una X en los meses previstos de ejecución |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES | NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | PUNTUACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | NIVEL DE AVANCE
T-3
[6 empty] | Jul | Ago | Sep
Finalización de la cartografía base de la provincia Espaillat. | 1 | Efectuar levantamiento de toponimia y uso de suelo de elementos faltantes en la provincia Espaillat. | Elaborar informe de topónimos recopilados y remitir a la Dirección de Geografía para incorporación al nomenclátor geográfico. | 2 | Un (1) informe elaborado. | X |  |  | 10% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se detuvo el proceso la captación de data a través de la técnico de enlace de la oficina del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE).
| 2 | Insertar en las bases de datos de las capas cartográficas la información recopilada de la provincia Espaillat. | Incorporar a las bases de datos geográficas los topónimos y categorías de uso de suelo recopilados. | 3 | Cantidad de información alfanumérica incorporada a las bases de datos. | X |  |  | 20% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | A la espera de adquisición de data
|  |  | Poner a disposición de la IDE-RD las capas cartográficas finales de la provincia Espaillat. |  | Cantidad de capas dispuestas a la IDE-RD. | X |  |  |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | A la espera de adquisición de data
|  |  | Entregar cartografía renovada a los gobiernos locales. |  | Cantidad de capas cartográficas entregadas. | X |  |  |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | A la espera de adquisición de data
Estandarización de la cartografía digital 1:50,000 suministrada por instituciones y/o obtenidas de las hojas topográficas nacionales. | 1 | Verificar la calidad y actualidad de capas cartográficas básicas 1:50,000 elaboradas y suministradas por otras instituciones. | Efectuar proceso de revisión de actualidad y calidad de tres (3) capas cartográficas básicas. | 2 | Tres (3) capas cartográficas corregidas y/o actualizadas. | X | X | X | 40% | PARCIAL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Una (1) capa cartográfica verificada: ríos de la provincia Santiago.
|  |  | Realizar mapeo de correcciones a tres (3) capas cartográficas básicas. |  | Tres (3) capas cartográficas corregidas. | X | X | X |  | PARCIAL | 4 |  |  |  |  | - Se actualizó una (1) capa cartográfica: ríos en la provincia Santiago. - Se encuentran en proceso de actualización / corrección tres (3) capas cartográficas: secciones territoriales, puntos de localización de centros poblados y subbarrios del municipio cabecera Santiago - Creación de metadatos de la capa de Puertos y Aeropuertos nacionales
Elaboración y publicación de mapa político administrativo oficial 2020. | 1 | Socializar con el Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. | Adaptación del mapa oficial acorde a sugerencias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos de ser necesario. | 2 | Un (1) mapa adaptado. | X |  |  | 30% | PARCIAL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | En espera de presentación al Comité Interinstitucional de Límites Geográficos, ya que está en proceso de actualización capa cartográfica de centros poblados a incluir en el mapa oficial.
| 2 | Presentar mapa oficial de la República Dominicana 2020. | Suministrar mapa oficial digital para ser incorporado a geoportal de IDE-RD. | 2 | Un (1) mapa oficial digital remitido a IDE-RD. |  | X |  | 25% | POSPUESTO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | En espera de concluir componente cartográfico del mapa.
|  |  | Realizar lanzamiento a nivel nacional del mapa oficial 2020. |  | Una (1) evento de lanzamiento efectuado. |  | X |  |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | En espera de concluir mapa oficial.
Fortalecimiento de la red geodésica nacional. | 1 | Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional. | Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica. | 1 | Tres (3) reuniones efectuadas. | X |  |  | 20% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | En espera de conclusión del proceso de firma de convenio entre las instancias que manejan el sistema geodésico nacional.
| 2 | En coordinación con el IGU localizar y actualizar puntos fijos y vertices geodésicos que conforman la Red altimétrica y planimétrica del Gran Santo Domingo. | Contactar autoridades y/o instituciones que inciden en los territorios para coordinar recorrido de campo. | 4 | Cantidad de autoridades identificadas y contactadas. | X | X |  | 10% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Actividad detenida por el IGU-UASD por situación de pandemia.
|  |  | Levantamiento de campo de vértices y BMs. |  | .Cantidad de vertices y BMs localizados. | X | X | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Actividad detenida por el IGU-UASD por situación de pandemia.
Suministrar información de soporte al Congreso Nacional para el establecimiento de límites políticos administrativos. | 1 | Brindar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos. | Efectuar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. | 3 | Cantidad de reuniones efectuadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron: - cuatro (4) reuniones ordinarias del Comité Interinstitucional de Límites Geográficos (6/jul, 3/ago, 24/ago y 21/sep) - cuatro (4) reuniones con autoridades de gobiernos locales (31/ago,7/sep y 15/sep) - Una (1) reunión con la Federación Dominicana de Municipios (13/jul)
|  |  | Recibir y someter solicitudes al Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. |  | Cantidad de solicitudes sometidas al Grupo Interinstitucional de Límites Geográficos. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Ocho (8) solicitudes recibidas y sometidas al Comité Interinstitucional de Límites Geográficos:
|  |  | Analizar, y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas. |  | Cantidad de casos analizados Cantidad de informes redactados y remitidos. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Fueron analizadas siete (7) delimitaciones limítrofes provinc iales; diez (10) delimitaciones municipales y de distrito. Dos (2) informes redactados.
| 2 | Modificación de geometría de límites acorde a leyes erogadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. | Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados. | 2 | Cantidad de mapas con los cambios limítrofes remitidos a la IDE-RD. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron modificadas las capas cartográficas correspondientes a provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes acorde a los análisis efectuados en el Comité Interinstitucional de Límites Geográficos.
|  |  | Poner a disposición de la IDE-RD las nuevas delimitaciones y ajustes realizados. |  | Cantidad de actualizaciones de límites puestas a disposición de la IDE-RD. | X |  |  |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Se remitieron a IDE-RD cuatro (4) mapas y seis (6) capas cartográficas.
Acompañamiento técnico a instituciones públicas y privadas en sus proyectos ofrecidas de manera oportuna. | 1 | Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos y geodésicos para la República Dominicana. | Recibir y evaluar inserción del IGN-JJHM en los proyectos y elaborar propuestas de acompañamiento. | 3 | Cantidad de proyectos elaborados y tipo de acompañamiento. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cinco (5) nuevos proyectos técnicos fueron evaluados y se insertaron a los trabajos del IGN-JJHM: - Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) - Estudio del Crecimiento Urbano de las principales Ciudades de Rep. Dom. - Plan Cartográfico Nacional - Origen y Evolución de los nombres geográficos de localidades - SEABED 2020
|  |  | Efectuar procesos de acompañamiento. |  | Cantidad y tipo de acompañamiento. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Se acompañó la ejecución de quince (15) proyectos de desarrollo cartográfico.
|  |  | Mantener actualizado un registro de control de acompañamientos realizados. |  | Cantidad de registros de acompañamiento. |  |  | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Registro de control de acompañamientos realizados julio - septiembre 2021 actualizado.
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna. | 1 | Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieran para la generación de productos cartográficos. | Recibir y evaluar las solicitudes de asistencia técnica en materia de cartografía y geodesia. | 3 | Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron recibidas treinta y siete (37) solicitudes de servicio de generación de productos cartográficos y/o geodésicos.
|  |  | Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento. |  | Cantidad y tipo de servicios ofrecidos. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Veintiocho (28) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos y/o geodésicos respondidas.
|  |  | Mantener actualizado un registro de control de solicitudes atendidas. |  | Cantidad de formularios de registro de solicitudes. |  |  | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Informe de solicitudes de información julio - septiembre 2021 actualizado con un registro de treinta (37) solicitudes recibidas y veintiocho (28) atendidas durante el periodo.
Elaboración de documentos técnicos para la estandarización de la producción cartográfica. | 1 | Con el apoyo del Banco Mundial, elaborar guía de producción de información cartográfica a escalas 1:25,0000. | Recibir, verificar y aprobar productos intermedios y finales de la consultoría. | 2 | Un (1) documento disponible. | X | X | X | 60% | CUMPLIDO | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Realizados seis (6) talleres de trabajo vituales de verificación de plantillas con los consultores del Banco Muncial para los proyectos: catálogo nacional de objetos geográficos (2), perfil dominicano de metadatos (1) y modelos de calidad (3).
|  |  | Socializar producto final de consultoría. |  | Una (1) documento socializado. |  |  | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Consultorías no han concluido
| 2 | Con el apoyo del Banco Mundial desarrollar lineamientos para la elaboración de un plan cartográfico nacional. | Recibir, verificar y aprobar productos intermedios y finales de la consultoría. | 2 | Un (1) documento disponible. | X | X | X | 20% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Proyecto iniciado en septiembre. Se han realizado 4 reuniones de coordinación y planificación del proyecto. 20 instituciones con enlaces designados. No se han generado productos intermedios.
|  |  | Socializar producto final de consultoría. |  | Una (1) documento socializado. |  |  | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Producto final no se ha generado todavía.
| 3 | Con el apoyo del Banco Mundial generar y socializar catálogo general de símbolos de representación cartográfica para la República Dominicana acorde a normas intenacionales vigentes. | Socializar y difundir el catálogo de símbolos de representación cartográfica. | 3 | Un (1) taller de socialización efectuado. Un (1) catálogo aprobado. | X |  |  | 16.67% | PARCIAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Realizados dos (2) talleres de trabajo vituales de capacitación y seguimiento de normativas ISO con consultor del Banco Muncial para elaboración del catalogo de representación cartográfica.
Elaboración de normas técnicas de geodesia. | 1 | Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), generar y socializar normativas generales para el Sistema Geodésico Nacional acorde al Marco de Referencia intenacional establecido. | Recibir, analizar y aprobar junto a la Mesa de Coordinación del Sistema Geodésico Nacional los productos intermedios y finales generados por la consultoría. | 1 | Producto de la consultoría aprobado. | X | X |  | 20% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Consultoría de asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de la geodesia en RD detenida. Reunión de coordinación con la asistencia técnica CT-BID. (27/ago)
| 2 | Socializar productos normativos finales. | Realizar taller de socialización. | 3 | Un (1) taller de socialización efectuado. |  |  | X | 13.33% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Consultoria no ha concluido
|  |  | Presentación y aprobación de la norma por parte del Consejo Directivo del IGN-JJHM. |  | Una (1) norma aprobada. |  |  | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Consultoria no ha concluido
Incremento de documentación en el archivo cartográfico y geográfico de la República Dominicana. | 1 | Obtener las debidas autorizaciones para la difusión de las informaciones recopiladas en el Archivo Cartográfico Nacional. | Recibir y registrar autorizaciones de difusión de informaciones firmadas. | 4 | Cantidad de autorizaciones recibidas. | X | X | X | 10% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Actividad postergada. Cartas de solicitud de autorización no se han emitido.
|  |  | Coordinar con Depto. Juridico y la IDE-RD sobre detalles de autorización de difusión y/o restricciones acordadas con las instituciones. |  | Registro de informaciones con restricciones. | X | X | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Cartas de solicitud de autorización no se han emitido.
| 2 | Recopilar, registrar y almacenar las informaciones geoespaciales recibidas de las instituciones. | Efectuar solicitudes de información según lo que se identifique en las instituciones. | 4 | Cantidad de solicitudes efectuadas. | X | X | X | 80% | CUMPLIDO | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | Solicitudes a tres (3) instituciones.efectuadas.
|  |  | Mantener el inventario de las informaciones recibidas. |  | Una (1) base de datos de registro de informaciones recibidas actualizado. | X | X | X |  | CUMPLIDO | 10 |  |  |  |  | Incremenada la base de datos de documentos recibidos en un total de doscientos cincuenta (250).
|  |  | Escanear los documentos recopilados en formato físico. |  | Cantidad de documentos escaneados. | X | X | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | Atlas climatológico por escanear.
|  |  | Catalogar y almacenar las informaciones recibidas digital y fisicamente. |  | Cantidad de documentos recibidos, catalogados y almacenados. | X | X | X |  | CUMPLIDO | 10 |  |  |  |  | Se recibieron, catalogaron y almacenaron: - Capas cartográficas (126) - Imagenes satélite (1) - Mapas (59) - Documentos (64)
| 3 | Con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la APC-Colombia, crear el procedimiento de interacción entre la IDE-RD y el Archivo Cartográfico Nacional. | Conocer los procedimientos y buenas prácticas implementadas por el IGAC para el intercambio de información entre su archivo cartográfico y su ICDE a través de video conferencias. | 5 | Dos (2) videoconferencias sostenidas con técnicos del IGAC. |  |  | X | 8% | POSPUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Las videoconferencias programadas para esta actividad fueron pospuestas por el IGAC de Colombia para el mes de octubre.
|  |  | Redactar borrador preliminar del procedimiento. |  | Un (1) borrador de procedimiento elaborado. |  |  | X |  | POSPUESTO | 2 |  |  |  |  | A la espera de efectuar las videoconferencias con el IGAC de Colombia
Desarrollo de programas de capacitación técnica planteados para gobiernos locales y técnicos nacionales en conjunto a proyectos de cooperación. | 1 | Una (1) jornada de capacitación a técnicos nacionales del Ayuntamiento de Gaspar Hernández. | Coordinar la capacitación con las autoridades del ayuntamiento y el PEDEPE. | 2 | Una (1) capacitación coordinada. | X |  |  | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevas autoridades municipales de Gaspar Hernández no han sido ocntactadas.
|  |  | Realizar actividades de capacitación técnica. |  | Una (1) capacitación realizada. |  | X |  |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Se debe coordinar con autoridades municipales.
| 2 | Realizar jornadas de capacitación a técnicos nacionales de nivel central y de los gobiernos locales en conjunto a proyectos de cooperación. | Coordinar las capacitaciones con los organismos facilitadores [ BID - IPGH (Cartografía Táctil) ]. | 3 | Cantidad de capacitaciones coordinadas. | X |  |  | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En proceso coordinación con tecnicos del proyecto PRORESILIENCIA y el INDRHI para continuar con las sesiones de capacitación "Fotogrametría con drones. Generación de modelos digitales de terreno y de superficie" Coordinada capacitación "Planeación Estratégica y Alineamiento Estratégico" para tecnicos de Planificación y Desarrollo
|  |  | Realizar capacitaciones técnicas. |  | Cantidad de capacitaciones realizadas. | X |  |  |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | En espera de coordinación para continuación de capacitación de fotogrametría. Capacitación "Planeación Estratégica y Alineamiento Estratégico" en desarrollo (15/sep - 30/sep)
| 3 | Participar en eventos y/o capacitaciones cartográficos en representación del instituto. | Efectuar solicitudes de participación y confirmación de aceptación al evento. | 2 | Cantidad de solicitudes aceptadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizaron sollicitudes a capacitaciones.
|  |  | Participar en el evento. |  | Cantidad de informes de asistencia al evento. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0 |  |  |  |  | Participación en capacitación "Infraestructura de datos espaciales con enfoque en el marco integrado de información espacial con software libre". (Del 2/ago al 19/nov)
| 4 | Participar en el evento internacional SIRGAS 2021 en representación del instituto. | Efectuar confirmación de asistencia al evento SIRGAS 2021. | 2 | Aprobación de participación al evento. |  | X |  | 0% | RUTINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No están abiertas todavía las facilidades para solicitar la participación en SIRGAS 2021
11 |  | 23 | 46

## Otras act. Cartografía
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: Trimestre julio-septiembre
PRODUCTO | NO. REF. POA | ACCIONES | ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada | INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos | PERÍODO DE EJECUCIÓN Colocar una X en los meses previstos de ejecución |  |  | NIVEL DE AVANCE
T-3
[5 empty] | jul | ago | sep
| 0 | Desarrollo de actividades propias de las áreas | Desarrollo de diversas actividades fuera de la programación julio/septiembre 2021. | Cantidad y tipo de actividades realizadas | X | X | X
Incremento de documentación en el archivo cartográfico y geográfico de la República Dominicana. | 3 | Con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la APC-Colombia, crear el procedimiento de interacción entre la IDE-RD y el Archivo Cartográfico Nacional. | Redactar borrador preliminar de metodología de almacenamiento | Un (1) borrador de metodología elaborado | X | X | X | Borrador de metodología redactado.
|  |  | Revisión de borrador metodología elaborado | Tres (3) videoconferencias sostenidas con técnicos del IGAC | X | X | X | Borrador de metodología socializado en videoconferencias con el IGAC (22 y 23 julio).
|  |  | Incorporar modificaciones y sugerencias al borrador de metodología | Un (1) documento final de metodología redactado | X | X | X | Sugerencias al borrador de metodología implementadas y borrador enviado al IGAC.
|  |  | Socialización de la metodología de almacenamiento en el ACN-RD | Una (1) metodología socializada | X | X | X | Borrador corregido en espera de aprobación por parte del IGAC para proceder a su socialización.
[5 empty] | X | X | X | Participación en reuniones del consejo IGN-IPGH (3/sep).
Fortalecimiento de la red geodésica nacional. | 1 |  |  |  | X | X | X | - Coordinación con TIC sobre requerimientos para servidor GNSS de datos RINEX. - Descarga de datos RINEX de las Estaciones de Referencia de Operación Continua periodo 2000-septiembre 2021
[5 empty] | X | X | X | Prueba del software libre The Dude para monitoreo remoto de la Estaciones de Referencia.

## EV. CARTOGRAFIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES - DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
PONDERACION | DESCRIPCION | VALORACIÓN EN PORCENTAJE
|  |  | Cant. | %
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad. | 100% | 4 | 14.29%
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados. | 40% | 4 | 14.29%
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada. | 10% | 20 | 71.43%
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance. | 0% | 0 | 0%
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional. | 0% | 18
TOTAL |  |  | 28 | 100%

## PONDERACIÓN (hidden)
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad.
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados.
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada.
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance.
PENDIENTE | Cunado al momento de su evaluación el resultado espera presenta fecha de ejecución posterior a la evaluación.
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional.

## RIESGOS (hidden)
No disponibilidad de recursos económicos
No disponibilidad de recursos humanos
Falta de voluntad política
No disponibilidad de información
No continuidad del proceso
No aprobación de los proyectos
Falta de respuesta por parte de los involucrados
Falta de consenso
No disponibilidad de recursos tecnológicos
No cumplimiento de los tiempos establecidos por el consultor
Inasistencia de los convocados
Falta de cooperación nacional
Falta de cooperación internacional
Falta de respuesta e integración por parte de las instituciones públicas
No cumplimiento de los tiempos establecidos
Lentitud en la toma de decisiones
Falta de proveedores confiables
Baja calificación del personal
Cambios en las prioridades
Cambios en el proyecto
Falta de apoyo de las autoridades competentes
Capacitación de calidad no disponible
Falta de rendimiento del equipo técnico
Falta de compromiso de los supervisores

## LIN-OBJ-PROD (hidden)
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PRODUCTOS | Lineamiento 1. Asegurar la sostenibilidad financiera | Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional. | Lineamiento 4. Asegurar la eficiencia de los procesos internos y del personal | 1.1 Financiamiento Público Logrado. | Obj. 1.3 Acuerdos de asesoría asistencia y cooperación mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. | 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Obj. 2.2 Informaciones, Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público, Privado, Educativo y Científico Disponibles. | 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público-Público y Público Privadas para Crear Sinergia | Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo, Políticas y Metodologías en Materia de Geografía, Cartografía y Geodesia. | Obj. 3.4 Crear, Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. | Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana (IDE-RD). | 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos | 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta | 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal | Obj. 4.4 Fortalecer la Integración, Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal.
Lineamiento 1. Asegurar la sostenibilidad financiera | 1.1 Financiamiento Público Logrado. | Producción de Documentos de Procesos Administrativos Financieros del IGNJJHM | Obj. 1.1 Financiamiento Público Logrado | Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Obj. 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | Obj. 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos. | Producción de Documentos de Procesos Administrativos Financieros del IGNJJHM | Desarrollo de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional. | Disponibilidad de mapas e imágenes aéreas y/o satelitales en la página web | Elaboración de la metodología para la creación del catastro multipropósito. | Elaboración y publicación de mapa político administrativo oficial 2019. | Vinculación y coordinación para la integración del IGN-JJHM con organismos públicos y privados. | Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica. | Contribución y apoyo técnico a iniciativas y actividades a nivel regional. | Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general | Fortalecimiento de las capacidades para la elaboración de normativas, regulaciones y protocolos para la gestión de la información geoespacial. | Disponibilidad de mobiliarios, materiales y/o equipos en cumplimiento a la ley de compras y contrataciones no. 340-06 y su reglamento de aplicación no. 543-12 | Disponibilidad de equipos tecnológicos y de comunicaciones. | Fortalecimiento del subsistema de capacitación alineado a la ley 41-08 de función pública y sus reglamentos de aplicación | Fortalecimiento de los subsistemas de compensación y beneficios.
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | 1.2 Áreas de actuación rentables desarrolladas. | Desarrollo de Diversas Actividades Orientadas a una Gestión Administrativa Financiera Eficiente y Eficaz | Obj. 1.2 Áreas de actuación rentables desarrolladas. | Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles. | Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia. | Obj. 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta. | Desarrollo de Diversas Actividades Orientadas a una Gestión Administrativa Financiera Eficiente y Eficaz |  | Fortalecimiento del portal web institucional | Nomenclátor geográfico de la República Dominicana. | Elaboración e implementación de la norma para la gestión de las redes sociales en los organismos gubernamentales (NORTIC E1) | Disponibilidad de convenios y/o acuerdos internacionales y/o nacionales. | Implementación norma geodésica de nivel nacional. | Elaboración de atlas de la región suroeste. |  | Actualización continua del geoportal (catálogo de servicios) de la república dominicana. | Mantenimiento de activos institucionales de manera oportuna. | Sistema de mesa de ayuda (Helpdesk) |  | Desarrollo e implementación de encuesta de clima organizacional en el IGN-JJJHM.
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional. | 1.3 Acuerdos de asesoría, asistencia y cooperación, mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2020 Elaborado | Obj. 1.3 Acuerdos de asesoría asistencia y cooperación mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. |  | Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo Políticas y Metodologías en Materia de Geografía Cartografía y Geodesia. | Obj. 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal. | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2022 Elaborado |  | Información geoespacial disponible en el geoportal | Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente | Posicionamiento del Instituto Geográfico Nacional "José Joaquín Hungría Morell". | Desarrollo de actividades con organismos internacionales vinculados al sector | Elaboración preliminar del marco normativo de aplicación de la ley núm.208-14. | Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada. |  | Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de la república dominicana (IDE-RD). | Elaboración del plan operativo anual (poa) 2022 del IGN-JJHM. | Sistema de copias de seguridad
Lineamiento 4. Asegurar la eficiencia de los procesos internos y del personal | 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Desarrollo de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional |  |  | Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Obj. 4.4 Fortalecer la Integración Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal. |  |  |  | Fase final de cartografía base de los municipios de Baitoa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Caimito | Posicionamiento de la institución mediante la gestión de medios de comunicación y desarrollo de actividades. | Integración del IGN-JJHM en espacios nacionales e internacionales | Elaboración de normativas y lineamientos para la gestión de la información geográfica |  |  |  | Disponibilidad de mapa de procesos del IGN-JJHM. | Adquisición sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)
| 2.2 Informaciones, Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público, Privado, Educativo y Científico Disponibles. | Disponibilidad de mapas e imágenes aéreas y/o satelitales en la página web |  |  | Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. |  |  |  |  | Fortalecimiento de la red geodésica nacional. | Gestión de comunicación interna | [5 empty] | Diseño y rediseño de documentos procedimentales institucionales | Sistema de energía ininterrumpible (UPS)
| 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | Fortalecimiento del portal web institucional |  |  | Obj. 3.6 Fomentar investigaciones en el ámbito de la geografía, cartografía y geodesia. |  |  |  |  | Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna | [6 empty] | Implementación de herramientas para elevar la calidad institucional.
| 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia. | Elaboración de la metodología para la creación del catastro multipropósito. |  |  | Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD. |  |  |  |  | Desarrollo de programa de ética e integridad focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Rendición de cuentas oportuna mediante la elaboración de la memoria institucional.
| 3.3 Crear un Marco Normativo, Políticas y Metodologías en Materia de Geografía, Cartografía y Geodesia. | Nomenclátor geográfico de la República Dominicana | [7 empty] | Desarrollo de programa de transparencia focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Fortalecimiento del subsistema de reclutamiento y selección de personal en cumplimiento a la ley no. 41-08 y sus reglamentos de aplicación.
| 3.4 Crear, Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Proceso de regularización cartográfica de límites políticos administrativos | [7 empty] | Desarrollo de programa de integridad en la gestión administrativa focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Disponibilidad de manual de cargo y escala salarial institucional.
| 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. | Disponibilidad de cartografía base de dos municipios de la república dominicana | [7 empty] | Disponibilidad de una planificación eficiente y eficaz en materia de ética y transparencia. | [6 empty] | Desarrollo de diversas actividades para elevar los indicadores de gestión humana.
| 3.6 Fomentar investigaciones en el ámbito de la geografía, cartografía y geodesia. | Fortalecimiento de la red geodésica nacional | [7 empty] | Cumplimiento de la ley no. 200 04 de libre acceso a la información pública en el instituto geográfico nacional José Joaquín Hungría Morell. | [6 empty] | Desarrollo de acciones en materia jurídica vinculadas a las funciones del IGN-JJHM.
| 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD. | Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna
| 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos. | Desarrollo de programa de ética e integridad focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta. | Desarrollo de programa de transparencia focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal. | Desarrollo de programa de integridad en la gestión administrativa focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.4 Fortalecer la Integración, Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal. | Disponibilidad de una planificación eficiente y eficaz en materia de ética y transparencia
Cumplimiento de la ley no. 200 04 de libre acceso a la información pública en el instituto geográfico nacional José Joaquín Hungría Morell
Elaboración y publicación de mapa político administrativo oficial 2018
Monitoreo de medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y digital
Posicionamiento del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell
Promoción de la institución mediante la incorporación en medios, vías y canales de comunicación
Vinculación y coordinación para la integración del IGN JJHM con organismos públicos y privados
Disponibilidad de convenios y o acuerdos internacionales y/o nacionales
Integración a eventos internacionales 2019 vinculados al sector geodésico y cartográfico
Integración del IGN JJHM en espacios nacionales e internacionales
Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica
Implementación norma geodésica de nivel nacional
Elaboración preliminar del marco normativo de aplicación de la ley núm 208 14
Contribución y apoyo técnico a iniciativas y actividades a nivel regional
Elaboración de atlas de la región suroeste
Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada
Organización de eventos y actividades educativas y formativas para la integración de la sociedad al conocimiento de la geografía
Fortalecimiento de las capacidades para la elaboración de normativas, regulaciones y protocolos para la gestión de la información geoespacial
Actualización continua del geoportal catálogo de servicios de la república dominicana
Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de la república dominicana IDE RD
Disponibilidad de mobiliarios, materiales y o equipos en cumplimiento a la ley de compras y contrataciones no 340 06 y su reglamento de aplicación no 543 12
Mantenimiento de activos institucionales de manera oportuna
Elaboración del plan operativo anual 2020 del IGN JJHM
Seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación institucional
Disponibilidad de mapa de procesos del IGN JJHM
Diseño y rediseño de documentos procedimentales institucionales
Implementación de herramientas para elevar la calidad institucional
Rendición de cuentas oportuna mediante la elaboración de la memoria institucional
Fortalecimiento del subsistema de reclutamiento y selección de personal en cumplimiento a la ley no 41 08 y sus reglamentos de aplicación
Disponibilidad de manual de cargo y escala salarial institucional
Desarrollo de diversas actividades para elevar los indicadores de gestión humana
Desarrollo de acciones en materia jurídica vinculadas a las funciones del IGN JJHM
Disponibilidad de equipos tecnológicos y de comunicaciones
Disponibilidad de licenciamiento de softwares
Implementación de sistema informático de mesa de ayuda
Cumplimiento de las normas y políticas establecidas por la oficina presidencial de tecnología de la información y comunicación OPTIC

## ÁREAS IGN-JJHM (hidden)
ÁREAS IGN-JJHM
Dirección de Cartografía
Dirección de Geografía
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Planificación y Desarrollo
Departamento Jurídico
Oficina de acceso a la Información Pública
Departamento Administrativo Financiero
División de Tecnología de la Información y Comunicación
División de Comunicaciones
Comisión de Ética Pública

## UNIDADES DE MEDIDA (hidden)
Caja
Centímetro
Centímetro cuadrado
Ciento
Decena
Decímetro
Día
Docena
Galón
Gramo
Hora
Hora hombre
Kilogramo
Kilómetro
Kilómetro cuadrado
Libra
Litro
Mes
Metro
Metro cuadrado
Metro cúbico
Miligramo
Milímetro
Milla
Millar
Onza
Paquete
Pie
Pie cuadrado
Pie cúbico
Pulgada
Pulgada cuadrada
Quinientas unidades
Quintal
Resma
Semana
Tonelada
Unidad
Yarda
Yarda cuadrada

## LISTADO CLASIFICADOR (hidden)
Acabados textiles
Aceites y grasas
Acordeón
Acuarela
Agenda
Agua
Alfiler
Alimentos y bebidas para personas
Alimentos y productos agroforestales
Almohadilla para mouse
Alquiler local institucional
Alquiler de maquinarias y equipos
Alquileres y rentas de edificios y locales
Alquileres de equipos de producción
Alquiler de equipo educacional
Alquiler de equipo para computación
Alquiler de equipo de comunicación
Alquiler de equipo de oficina y muebles
Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Alquileres de terrenos
Artículos de caucho
Artículos de limpieza
Artículos de plástico
Automóviles y camiones
Bandeja de metal
Bastones
Becas nacionales
Becas extranjeras
Becas y Viajes de estudios
Bolígrafos
Bonos para útiles diversos
Bono por desempeño
Bono escolar
Borra de goma
Borra de pizarra
Buscadores de metal
Brillantina
Brochures institucionales
Cajas de cartón con tapa
Caja chica
Calzados
Cámaras fotográficas y de video
Capacitación
Cinta adhesiva
Carpetas de 1" pulgadas
Carpetas de 1.5" pulgadas
Carpetas de 2" pulgadas
Carpetas de 3" pulgadas
Carpetas de 4" pulgadas
Carpetas de 5" pulgadas
Cartucho de mina punto 7
Cartucho de tinta para impresora
CD en blanco con carátula
Cera de contar
Clips pequeños
Clips grandes
Clip billeteros
Colectores
Combustible
Compensación
Compesanción por horas extraordinarias
Compensación por resultados
Computadora
Congreso de geografía
Consultoría
Contribuciones a la seguridad social
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
Contribuciones al plan de retiro complementario
Cubiertos desechables para uso doméstico
Cueros y pieles
CPU
Credenza
DVD con carátula
Dietas en el país
Dietas en el exterior
Dispensador de cinta
Dispensadores de clips
Electrodomésticos
Energía eléctrica
Equipos y aparatos audiovisuales
Equipos y accesorios de informática
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento
Equipos de seguridad
Equipos de tecnología de la información y comunicación
Escritorio
Espirales para encuadernación
Estanterías
Etiquetador de CD
Eventos generales
Felpas Uni Ball Onix
Festividades
Firewall fortinet fortigate
Folders 8 1/2 x11
Folders 8 1/2 x13
Folders 8 1/2x14
Folder de colores
Folders institucionales
Folders partition
Fumigación
Ganchos acco
Gasolina
Gasoil
Gas GLP
Gas natural
Gastos de representación en el país
Gastos de representación en el exterior
Gastos judiciales
Geospray
Gomitas
GPS (global positioning System)
Grabadora
Grapas grandes
Grapas pequeñas
Grapadora
Gratificaciones por pasantías
Gratificaciones por aniversario de institución
Guillotina
Guantes
Hilados, fibras y telas
Hojas de hilo
Impresión y encuadernación
Impuestos
Insecticidas, fumigantes y otros
Instalaciones eléctricas
Instalaciones temporales
Investigación y desarrollo
Labels
Labels para CD
Lápices
Lápices de colores
Laptop
Ley 208-14
Libretas rayadas grandes
Libretas rayadas pequeñas
Libro record
Libros, revistas y periódicos
Limpieza e higiene
Liquid paper
Lubricantes
Llantas y neumáticos
Madera, corcho y sus manufacturas
Mantenimiento y reparación de equipo para computación
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
Marcadores de libros
Marcador negro
Marcador azul
Marcador rojo
Marcadores de colores
Marcador para pizarra
Marcador permanente
Mascarillas
Material para limpieza
Materiales y suministros
Memoria USB 16GB
Memoria USB 34GB
Memoria USB 64GB
Mesas
Monitor
Mouse inalámbrico
Muebles, equipos de oficina y estantería
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería
Obras menores en edificaciones
Obras en bienes de dominio público
Pago de porcentaje por desvinculación de cargo
Papel Bond 8 1/2 x11
Papel Bond 8 1/2 x14
Papel de escritorio
Papel para plotter
Papel de rotafolio
Pasajes y gastos de transporte
Peaje
Pendaflex Peq
Perforadora 2 hoyos
Perforadora 3 hoyos
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
Pintura y sistema de impermeabilización
Pizarra de corcho
Pizarra blanca
Platos desechables para uso doméstico
Porta CD tipo libro
Pólizas para bienes muebles adquiridos
Porción de vacaciones no disfrutadas
Porta ID
Porta lápices
Portaminas punto 7
Porta plano cilíndrico
Porta revista
Post it de firma
Post it multi tamaños
Prendas y accesorios de vestir
Prestaciones económicas
Prestación laboral por desvinculación
Prismas
Productos agroforestales y pecuarios
Productos de artes gráficas
Productos de papel y cartón
Productos eléctricos y afines
Programas de informática y base de datos
Proporción de vacaciones no disfrutadas
Protectores de hoja
Publicidad y propaganda
Puntero
Radiocomunicación
Recolección de residuos sólidos
Regla de metal (1 metro)
Regla escala
Regla plástica
Remuneraciones al personal fijo
Remuneraciones al personal con carácter transitorio
Repuestos
Resaltador de punta fina
Resaltadores
Revisteros
Sacagrapas
Sacapuntas
Sacapuntas eléctrico
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura
Seguro de bienes muebles
Seguros de personas
Seguro sobre infraestructura
Seguro sobre inventarios de bienes de consumo
Separadores de hojas
Servicios
Servicios de alimentación
Servicios de capacitación
Servicios de cáterin
Servicios de contabilidad y auditoría
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento
Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Servicios fijos
Servicios de informática y sistemas computarizados
Servicios jurídicos
Servicios legales
Servicios telefónico de larga distancia
Servicio de internet y televisión por cable
Silla ejecutiva
Silla secretarial
Sobres blancos de carta
Sobres manila 8 1/2x11
Sobres manila 8 1/2x14
Sobresueldos
Sueldo anual no. 13
Sueldo fijo por cargo a personal militar
Suministro de materiales gastables para oficinas
Swicth de redes
Tablero
Tape frozen
Tapas de encuadernación
Tarjetas de identificación
Tarjetero de escritorio
Tarjetero tipo libro en piel
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
Teclado
Teléfono local
Textiles e indumentarias
Textos de enseñanza
Tijera
Transporte y almacenaje (pasajes)
Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado
UPS
Útiles de escritorio, oficina e informática
Útiles escolares y de enseñanzas
Útiles de cocina y comedor
Vacaciones
Viáticos dentro del país
Viáticos fuera del país
Viáticos a personas con labor diplomática y consular
Otros viáticos
Otros seguros
Otros mobiliarios y equipos no identificador prescedentemente
Otros repuestos y accesorios menores
Otros servicios técnicos profesionales
Otras contrataciones de servicios
Otros combustibles