## CUADRO CONTROL (hidden)
CUADRO CONTROL DE ACCIONES
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS | NO. | ÁREA DE TRABAJO | CANTIDAD DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | 1 | Dirección de Geografía | 9 | 11
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | 2 | Dirección de Cartografía | 12 | 25
| TOTAL |  | 21 | 36

## DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES (hidden)
DESGLOSE DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS
NO. | ÁREAS DE TRABAJO | TERMINALES | RUTINARIAS | TOTALES
1 | Dirección de Geografía | 6 | 3 | 9
2 | Dirección de Cartografía | 6 | 6 | 12
TOTAL |  | 12 | 9 | 21

## NIVEL DE AVANCE (hidden)
NIVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES SEGÚN ÁREAS
NO. | ÁREAS DE TRABAJO | ACTIVIDADES TERMINALES |  |  |  | ACTIVIDADES RUTINARIAS | TOTAL
|  | CUMPLIDO | PARCIAL | POSPUESTO | NO CUMPLIDO
1 | Dir. de Geografía | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10
2 | Dir. de Cartografía | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 22
TOTAL |  | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 32

## PORTADA
EVALUACIÓN EJECUCIÓN
CRONOGRAMAS 1ER TRIMESTRE
enero-marzo 2021
ÁREAS EVALUADAS:
1. DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
2. DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
Santo Domingo D.N.
abril 2021

## GEOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE ENERO-MARZO
PRODUCTO | NO. | ACCIONES | ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN | INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos | PERÍODO DE EJECUCIÓN Colocar una X en los meses previstos de ejecución |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES | NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | NIVEL DE AVANCE
T-1
[6 empty] | Ene | Feb | Mar
Disponibilidad de información a las entidades que requieran de asistencia técnica. | 1 | Atender las actividades relacionadas con las asistencias técnicas | Realizar el proceso de asesoría técnica solicitada. | 2 | Número de solicitudes atendidas | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Tres (3) asistencias brindadas: - Actualización de los boletines diarios del COVID-19 - ARCOIRIS. Revisión y corrección de mapas COVID-19 en línea. - Conclusión investigación sobre datos voluntarios - crowdsourcing - y su integración en datos oficiales - IPGH
Guía Metodológica para la elaboración del nómenclator | 1 | Elaborar la Guía metodológica para la creación del nomenclátor de nombres geográficos de la República Dominicana. | Alinear el proceso metodológico acorde con las normativas internacionales establecidas por la Naciones Unidas. | 2 | Una (1) guía elaborada | X | X | X | 70% | PARCIAL | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | Un (1) documento borrador 1ra. y 2da. Fase Guía Metodológica para la la elaboración de Nomenclátor Geográfico.
|  |  | Con el apoyo del INEGI, ejecutar plan de capacitación para la elaboración de la guia metodológica para la creación del nomenclator de nombres geográficos. |  | Cantidad de capacitaciones realizadas | X | X | X |  | CUMPLIDO | 100% |  |  |  |  | Tres (3) capacitaciones realizadas. 4ta., 5ta. y 6ta. Fase Guía Metodológica para la la elaboración de Nomenclátor Geográfico.
Elaboración y aprobación del documento de Política Nacional de Información Geográfica | 1 | Proceso de consulta a las instituciones vinculadas a la gestión de la información geoespacial | Con el apoyo del Banco Mundial, definir los principios a considerar en la política | 3 | Un (1) borrador elaborado | X | X | X | 33.33% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Un (1) documento borrador elaborado. Lineamientos, objetivo general y específicos de la 2da. Fase de la Guía Metodológica para la la elaboración de Nomenclátor Geográfico.
Elaboración de un documento técnico para un modelo de calidad en la gestión de los datos cartográficos. |  | Con el apoyo del Banco Mundial definir el proceso técnico de la elaboración del Modelo de Calidad | Identificación y vinculación con las diferentes normas ISO-TC211 Información Geográfica y Geomática | 5 | Un (1) borrador elaborado |  | X | X | 20% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Un (1) documento elaborado: - Documento descriptivo que define el proceso metodológico a realizar.
Desarrollo de marcos normativos necesarios para la gestión de la información geeospacial. | 1 | Con el apoyo del Banco Mundial definir las las guías necesarias para la catalogación de objetos y datos geográficos nacional (fundamental y temático). | Describir el procedimiento para el proceso de catalogación de objetos geográficos. Identificar y clasificar de los datos georreferenciados (fundamentales y temáticos) | 6 | Un (1) borrador elaborado |  | X | X | 16.67% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Un (1) documento elaborado: - Documento descriptivo que define el proceso metodológico a realizar.
Elaboración de un documento técnico del catálogo de símbolos de representación cartográfica multiescala. |  | Con el apoyo del Banco Mundial elaborar un documento técnico del catálogo de símbolos | Elaborar documento técnico que determinará el catálogo de símbolos de representación cartográfica multiescala. | 1 | Un (1) documento técnico elaborado |  | X | X | 100% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Un (1) documento elaborado: - Documento descriptivo que define el proceso metodológico a realizar.
Optimización del landing page de la IDE-RD | 1 | Identificar, analizar y definir la información a ser cargada en la IDE-RD | Desarrollar el contenido del Landing Page | 2 | Landing Page en producción |  | X | X | 50% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Términos de referencia para la contratación de la empresa a brindar el servicio 2. Empresa contratada (Izertis)
Desarrollo de investigaciones en temas de interés nacional. | 1 | Realizar investigaciones geográficas de carácter social, económico, cultural y/o ambiental | Definir propuestas de los temas a investigar. | 3 | Cantidad de investigaciones identificadas |  | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuatro (4) propuestas de temas a investigar. - Humedales amenazados: potencialidad y riesgo - Modificaciones de la cobertura boscosa en República Dominicana - Cinturón verde: estado de salud - Distribución espacial de la accidentalidad en el Distrito Nacional
Fortalecimiento de capacidades en temas geográficos | 1 | Fortalecer las capacidades en el ámbito geográfico | Identificar espacios y temas a ser impartidos | 2 | Cantidad de temas y espacios identificados |  |  | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Tres (3) solicitudes de capacitación procesadas. 1-Dirección General de Catastro 2-Dirección General de Casinos y Juegos de Azar. 3.-Dirección General de Desarrollo Fronterizo (Observatorio de la Zona Fronteriza)/MEPYD
|  |  | Realizar capacitaciones en los temas identificados y priorizados. |  | Cantidad de capacitaciones realizadas |  |  | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Una (1) capacitación impartida. Técnicos del Plan Estratégico de la provincia Espaillat (PEDEPE), municipios de la provincia e instancias sectoriales.
9 |  | 9 | 11

## EV. GEOGRAFIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES - DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA
PONDERACIÓN | DESCRIPCION | VALORACIÓN EN PORCENTAJE
|  |  | Cant. | %
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad. | 100% | 6 | 85.71%
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados. | 40% | 1 | 14.29%
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada. | 10% | 0 | 0%
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance. | 0% | 0 | 0%
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional. | 0% | 3
TOTAL |  |  | 7 | 100%

## CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFíA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE ENERO-MARZO
PRODUCTO | NO. | ACCIONES | ACTIVIDADES Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN | INDICADORES Cuantitativos / Cualitativos | PERÍODO DE EJECUCIÓN Colocar una X en los meses previstos de ejecución |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES | NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | NIVEL DE AVANCE
T-1
[6 empty] | Ene | Feb | Mar
Estandarización de la cartografía digital 1:50,000 suministrada por instituciones y/o obtenidas de las hojas topográficas nacionales | 1 | Verificar la calidad y actualidad de capas cartográficas básicas 1:50,000 elaboradas y suministradas por otras instituciones. | Efectuar proceso de revisión de actualidad y calidad de tres (3) capas cartográficas básicas. | 2 | Tres (3) capas cartográficas corregidas y/o actualizadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Se actualizaron dos (2) capas capas cartográficas: - Geomorfología y el Modelo digital de terreno nacional. - Se realiza la actualización de la capa cartográfica de vialidad.
Fortalecimiento de la red geodésica nacional. | 1 | Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional. | Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica. | 1 | Tres (3) reuniones efectuadas. |  |  | X | 10% | POSPUESTO | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | La misma fue pospuesta para ser realizada después del taller que se llevará a cabo el próximo martes 6 de abril del año en curso.
| 2 | Coordinación con la Suprema Corte de Justicia para determinar procesos de monitoreo y actualización de los Sistemas de Referecia de Operación Contínua (CORS). | Realizar reuniones de coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia. | 4 | Cantidad de reuniones realizadas |  |  | X | 2.5% | POSPUESTO | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | La misma fue pospuesta para ser realizada después del taller que se llevará a cabo el próximo martes 6 de abril del año en curso.
Suministrar información de soporte al Congreso Nacional para el establecimiento de límites políticos administrativos. | 1 | Brindar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos. | Efectuar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. | 3 | Cantidad de reuniones efectuadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron tres (3) reuniones ordinarias del ahora llamado Comité Interinstitucional de Límites Geográficos (26/ene, 23/feb y 17/mar).
|  |  | Recibir y someter solicitudes al Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. |  | Cantidad de solicitudes sometidas al Grupo Interinstitucional de Límites Geográficos | X | X | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Cinco (5) solicitudes sometidas al Comité de Límites cinco (5) solicitudes.
|  |  | Analizar, y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas. |  | Cantidad de casos analizados Cantidad de informes redactados y remitidos. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Fueron analizadas seis (6) delimitaciones limítrofes remitidos sus respectivos informes a las instituciones correspondientes.
| 2 | Modificación de geometría de límites acorde a leyes erogadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos. | Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados. | 2 | Cantidad de mapas con los cambios limítrofes remitidos a la IDE-RD. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron modificadas las capas cartográficas correspondientes a macroregiones, regiones de planificación, provincias, municipios y distritos municipales acorde a los análisis efectuados en el Comité de Limites Geográficos.
|  |  | Poner a disposición de la IDE-RD las nuevas delimitaciones y ajustes realizados. |  | Cantidad de actualizaciones de límites puestas a disposición de la IDE-RD |  |  | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Mediante la comunicación interna DC-04-2021, fueron remitidas a la IDE-RD las cinco (5) capas cartográficas modificadas (29/mar).
Acompañamiento técnico a instituciones públicas y privadas en sus proyectos ofrecidas de manera oportuna | 1 | Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos y geodésicos para la República Dominicana. | Recibir y evaluar inserción del IGN-JJHM en los proyectos y elaborar propuestas de acompañamiento. | 3 | Cantidad de proyectos elaborados y tipo de acompañamiento | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Cinco (5) proyectos técnicos evaluados.
|  |  | Efectuar procesos de acompañamiento. |  | Cantidad y tipo de acompañamiento | X | X | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Se efectuaron siete (7) acompañamiento a proyectos de desarrollo cartográfico y geodésico.
|  |  | Mantener actualizado un registro de control de acompañamientos realizados. |  | Cantidad de registros de acompañamiento. |  |  | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Registros de control de acompañamientos realizados enero-marzo 2021 actualizado.
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna | 1 | Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieran para la generación de productos cartográficos. | Recibir y evaluar las solicitudes de asistencia técnica en materia de cartografía y geodesia. | 3 | Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas. | X | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron recibidas veintiocho (28) solicitudes de servicio de generación de productos cartográficos.
|  |  | Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento. |  | Cantidad y tipo de servicios ofrecidos. | X | X | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Veintitres (23) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos remitidas.
|  |  | Mantener actualizado un registro de control de solicitudes atendidas. |  | Cantidad de formularios de registro de solicitudes. |  |  | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Informe de solicitudes de información enero-marzo 2021 actualizado con un registro de veinte (28) solicitudes recibidas y veintitres (23) atendidas durante el periodo.
Elaboración de documentos técnicos para la estandarización de la producción cartográfica. | 1 | Con el apoyo del Banco Mundial generar y socializar catálogo general de símbolos de representación cartográfica para la República Dominicana acorde a normas intenacionales vigentes. | Acompañar las jornadas de trabajo y consenso con instituciones nacionales para estandarización del catálogo de simbolos de representación cartográfica. | 3 | Cantidad y tipo de jornadas realizadas |  |  | X | 33.33% | CUMPLIDO | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Fueron realizadas dos (2) jornadas de trabajo para coordinación y desarrollo de los proyectos del catálogo general de símbolos de representación cartográfica y catálogo de objetos (2/feb, 2/mar).
Elaboración de normas técnicas de geodesia | 2 | Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), generar y socializar normativas generales para el Sistema Geodésico Nacional acorde al Marco de Referencia intenacional establecido. | Recibir, analizar y aprobar junto a la Mesa de Coordinación del Sistema Geodésico Nacional los productos intermedios y finales generados por la consultoría. | 1 | Producto de la consultoría aprobado |  |  | X | 40% | PARCIAL | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | Inició consultoría de asistencia técnica por un período de 6 meses con una posible extension según los requerimientos y apoyo de entes externos vinculados a los temas geodésicos de la región, asi como a los actores que conforman las redes geodésicas en República Dominicana.
Incremento de documentación en el archivo cartográfico y geográfico de la República Dominicana. | 2 | Recopilar, registrar y almacenar las informaciones geoespaciales recibidas de las instituciones. | Efectuar solicitudes de información según lo que se identifique en las instituciones. | 4 | Cantidad de solicitudes efectuadas | X | X | X | 100% | CUMPLIDO | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | Se realizó una (1) solicitud de información a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (14/ene)
|  |  | Mantener el inventario de las informaciones recibidas |  | Una (1) base de datos de registro de informaciones recibidas actualizado | X | X | X |  | CUMPLIDO | 100% |  |  |  |  | Una base con un total de dieciséis (16) documentos.Se recibieron doce (12) capas cartográficas y cuatro (4) documentos.
|  |  | Escanear los documentos recopilados en formato físico. |  | Cantidad de documentos escaneados | X | X | X |  | CUMPLIDO | 100% |  |  |  |  | No ha sido necesario escanear documentos. Las informaciones recibidas han sido digitales.
|  |  | Catalogar y almacenar las informaciones recibidas digital y fisicamente. |  | Cantidad de documentos recibidos, catalogados y almacenados | X | X | X |  | CUMPLIDO | 100% |  |  |  |  | Un total de dieciséis (16) documentos catalogado y archivados.
| 3 | Con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la APC-Colombia, elaborar la metodología para el almacenamiento de la cartografía nacional e insumos geográficos en el Archivo Cartográfico Nacional. | Conocer las buenas prácticas en los procesos de organización y manejo de un archivo central de cartografía e insumos geográficos a través de videoconferencia, | 6 | Tres (3) videoconferencias sostenidas con técnicos del IGAC |  | X |  | 35% | CUMPLIDO | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | Tres (3) videoconferencias facilitadas por parte del IGAC-Colombia de intercambio de procesos y metodos de registro de la cartogafía en su institución (3,4 y 5/febrero). Informe técnico de la actividad redactado.
|  |  | Intercambiar puntos base sobre estándares, estrategias de implementación y organización para el diseño de las bases de datos digitales que soportan la geodatabase de capas cartográficas, mapas digitales e insumos geográficos y cartográficos y el sistema de archivo de documentos físicos. |  | Tres (3) videoconferencias sostenidas con técnicos del IGAC |  |  | X |  | CUMPLIDO | 100% |  |  |  |  | Tres (3) videoconferencias realizadas con técnios del IGAC-Colombia para intercambio de las experiencias en la organización, manejo y almacenamiento de los productos generados en su instituto (3,4 y 5/marzo). Informe técnico de la actividad en proceso de redacción.
|  |  | Redactar borrador preliminar de metodología de almacenamiento |  | Un (1) borrador de metodología elaborado |  |  | X |  | POSPUESTO | 10% |  |  |  |  | Por la demora en la entrada al IGN del personal técnico responsable del ACN-RD. - Se realizó una reunión interna para visualizar pasos a seguir (17/mar)
Desarrollo de programas de capacitación técnica planteados para gobiernos locales y técnicos nacionales en conjunto a proyectos de cooperación. | 1 | Realizar jornadas de capacitación a técnicos nacionales de nivel central y de los gobiernos locales en conjunto a proyectos de cooperación. | Coordinar las capacitaciones con los organismos facilitadores | 3 | Cantidad de capacitaciones coordinadas |  | X | X | 0% | RUTINARIA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron coordinadas las realización de tres (3) capacitaciones a ser impartidas por técnicos del SIRGAS en el tema de Geodesia dentro del proyecto de cooperación técnica con el BID (14/ene, 22/ene, 5/feb). Se coordinó el taller "Experiencias en el establecimiento de las redes de monitoreo continuo en latinoamerica" a realizarse el 6 de abril 2021 en coordinacion con el CODIA y SIRGAS (5/feb).
|  |  | Convocar a los técnicos identificados a participar en la capacitación. |  | Cantidad de técnicos convocados |  |  | X |  | RUTINARIA | 0% |  |  |  |  | Utilizando afiche creado, fue realizada la convocatoria vía correo a los miembros de la Mesa Geodésica y al público en general por las redes sociales, al taller virtual del 6 de abril. Las demás capacitaciones están previstas para próximos trimestres.
9 |  | 12 | 25

## EV. CARTOGRAFIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES - DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
PONDERACION | DESCRIPCION | VALORACIÓN EN PORCENTAJE
|  |  | Cant. | %
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad. | 100% | 7 | 70%
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados. | 40% | 1 | 10%
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada. | 10% | 2 | 20%
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance. | 0% | 0 | 0%
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional. | 0% | 12
TOTAL |  |  | 10 | 100%

## PONDERACIÓN (hidden)
CUMPLIDO | Son aquellas que habiendo llegado su fecha de ejecución, la misma se ha cumplido en su totalidad.
PARCIAL | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados.
POSPUESTO | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada.
NO CUMPLIDO | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance.
PENDIENTE | Cunado al momento de su evaluación el resultado espera presenta fecha de ejecución posterior a la evaluación.
RUTINARIA | Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional.

## RES. TIC (hidden)
INSTIUTO GEOGRAFICO NACIONAL "JOSE JOAQUIN HUNGRIA MORELL"
PLAN OPERATIVO 2021
ÁREA: DIVISION DE TEGNOLOGIA Y COMUNICACIONES
MONTO TOTAL POR OBJETO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
EN RD$
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO |  |  |  | DENOMINACIÓN | TOTAL RD$) | %
Objeto | Cuenta | Sub-cuenta | Auxiliar
6 |  |  |  | Mobiliarios y Equipos | #REF! | #REF!
| 1 | 3 |  | Equipo Computacional | #REF! | #REF!
6 |  |  |  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | #REF! | #REF!
| 2 | 1 | 01 | Equipo s y aparatos audiovisuales | #REF! | #REF!
6 |  |  |  | Maquinaria, otros equipos y herramientas | #REF! | #REF!
| 5 | 6 | 01 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | #REF! | #REF!
6 |  |  |  | Bienes Intangibles | #REF! | #REF!
| 6 | 8 | 03 | Programas de Informática | #REF! | #REF!
| 6 | 8 | 08 | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | #REF! | #REF!
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## Hoja1 (hidden)
1 | Unidad | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Switch de Red de 24 puertos GigaEthernet POE
2 | Unidad | UPS | Baterias de expansion autonomia UPS rack servidores | 75000 | 150000
1 | Unidad | Equipos de tecnología de la información y comunicación | NAS Server para copias de seguridad |  | 0
6 | Unidad | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Disco Duros para servidor de archivos |  | 0
1 | Unidad | Equipos de tecnología de la información y comunicación | KVM Switch LCD de 8 puertos RJ45 Cat5
1 | Unidad | Servicios de informática y sistemas computarizados | Espacio de almacenamiento en el Cloud (Nube)

## RIESGOS (hidden)
No disponibilidad de recursos económicos
No disponibilidad de recursos humanos
Falta de voluntad política
No disponibilidad de información
No continuidad del proceso
No aprobación de los proyectos
Falta de respuesta por parte de los involucrados
Falta de consenso
No disponibilidad de recursos tecnológicos
No cumplimiento de los tiempos establecidos por el consultor
Inasistencia de los convocados
Falta de cooperación nacional
Falta de cooperación internacional
Falta de respuesta e integración por parte de las instituciones públicas
No cumplimiento de los tiempos establecidos
Lentitud en la toma de decisiones
Falta de proveedores confiables
Baja calificación del personal
Cambios en las prioridades
Cambios en el proyecto
Falta de apoyo de las autoridades competentes
Capacitación de calidad no disponible
Falta de rendimiento del equipo técnico
Falta de compromiso de los supervisores

## LIN-OBJ-PROD (hidden)
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PRODUCTOS | Lineamiento 1. Asegurar la sostenibilidad financiera | Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional. | Lineamiento 4. Asegurar la eficiencia de los procesos internos y del personal | 1.1 Financiamiento Público Logrado. | Obj. 1.3 Acuerdos de asesoría asistencia y cooperación mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. | 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Obj. 2.2 Informaciones, Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público, Privado, Educativo y Científico Disponibles. | 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público-Público y Público Privadas para Crear Sinergia | Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo, Políticas y Metodologías en Materia de Geografía, Cartografía y Geodesia. | Obj. 3.4 Crear, Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. | Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana (IDE-RD). | 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos | 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta | 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal | Obj. 4.4 Fortalecer la Integración, Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal.
Lineamiento 1. Asegurar la sostenibilidad financiera | 1.1 Financiamiento Público Logrado. | Producción de Documentos de Procesos Administrativos Financieros del IGNJJHM | Obj. 1.1 Financiamiento Público Logrado | Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Obj. 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | Obj. 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos. | Producción de Documentos de Procesos Administrativos Financieros del IGNJJHM | Desarrollo de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional. | Disponibilidad de mapas e imágenes aéreas y/o satelitales en la página web | Elaboración de la metodología para la creación del catastro multipropósito. | Elaboración y publicación de mapa político administrativo oficial 2019. | Vinculación y coordinación para la integración del IGN-JJHM con organismos públicos y privados. | Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica. | Contribución y apoyo técnico a iniciativas y actividades a nivel regional. | Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general | Fortalecimiento de las capacidades para la elaboración de normativas, regulaciones y protocolos para la gestión de la información geoespacial. | Disponibilidad de mobiliarios, materiales y/o equipos en cumplimiento a la ley de compras y contrataciones no. 340-06 y su reglamento de aplicación no. 543-12 | Disponibilidad de equipos tecnológicos y de comunicaciones. | Fortalecimiento del subsistema de capacitación alineado a la ley 41-08 de función pública y sus reglamentos de aplicación | Fortalecimiento de los subsistemas de compensación y beneficios.
Lineamiento 2. Proveer un eficiente servicio a los usuarios | 1.2 Áreas de actuación rentables desarrolladas. | Desarrollo de Diversas Actividades Orientadas a una Gestión Administrativa Financiera Eficiente y Eficaz | Obj. 1.2 Áreas de actuación rentables desarrolladas. | Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles. | Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia. | Obj. 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta. | Desarrollo de Diversas Actividades Orientadas a una Gestión Administrativa Financiera Eficiente y Eficaz |  | Fortalecimiento del portal web institucional | Nomenclátor geográfico de la República Dominicana. | Elaboración e implementación de la norma para la gestión de las redes sociales en los organismos gubernamentales (NORTIC E1) | Disponibilidad de convenios y/o acuerdos internacionales y/o nacionales. | Implementación norma geodésica de nivel nacional. | Elaboración de atlas de la región suroeste. |  | Actualización continua del geoportal (catálogo de servicios) de la república dominicana. | Mantenimiento de activos institucionales de manera oportuna. | Sistema de mesa de ayuda (Helpdesk) |  | Desarrollo e implementación de encuesta de clima organizacional en el IGN-JJJHM.
Lineamiento 3. Posicionar al IGNJJHM como el rector de la geografía nacional. | 1.3 Acuerdos de asesoría, asistencia y cooperación, mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2020 Elaborado | Obj. 1.3 Acuerdos de asesoría asistencia y cooperación mediante alianzas público público y público privadas nacionales e internacionales. |  | Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo Políticas y Metodologías en Materia de Geografía Cartografía y Geodesia. | Obj. 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal. | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2022 Elaborado |  | Información geoespacial disponible en el geoportal | Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente | Posicionamiento del Instituto Geográfico Nacional "José Joaquín Hungría Morell". | Desarrollo de actividades con organismos internacionales vinculados al sector | Elaboración preliminar del marco normativo de aplicación de la ley núm.208-14. | Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada. |  | Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de la república dominicana (IDE-RD). | Elaboración del plan operativo anual (poa) 2022 del IGN-JJHM. | Sistema de copias de seguridad
Lineamiento 4. Asegurar la eficiencia de los procesos internos y del personal | 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial | Desarrollo de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional |  |  | Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Obj. 4.4 Fortalecer la Integración Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal. |  |  |  | Fase final de cartografía base de los municipios de Baitoa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Caimito | Posicionamiento de la institución mediante la gestión de medios de comunicación y desarrollo de actividades. | Integración del IGN-JJHM en espacios nacionales e internacionales | Elaboración de normativas y lineamientos para la gestión de la información geográfica |  |  |  | Disponibilidad de mapa de procesos del IGN-JJHM. | Adquisición sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)
| 2.2 Informaciones, Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público, Privado, Educativo y Científico Disponibles. | Disponibilidad de mapas e imágenes aéreas y/o satelitales en la página web |  |  | Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. |  |  |  |  | Fortalecimiento de la red geodésica nacional. | Gestión de comunicación interna | [5 empty] | Diseño y rediseño de documentos procedimentales institucionales | Sistema de energía ininterrumpible (UPS)
| 3.1 Promover el Instituto y su Posicionamiento como Organismo Rector. | Fortalecimiento del portal web institucional |  |  | Obj. 3.6 Fomentar investigaciones en el ámbito de la geografía, cartografía y geodesia. |  |  |  |  | Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna | [6 empty] | Implementación de herramientas para elevar la calidad institucional.
| 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia. | Elaboración de la metodología para la creación del catastro multipropósito. |  |  | Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD. |  |  |  |  | Desarrollo de programa de ética e integridad focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Rendición de cuentas oportuna mediante la elaboración de la memoria institucional.
| 3.3 Crear un Marco Normativo, Políticas y Metodologías en Materia de Geografía, Cartografía y Geodesia. | Nomenclátor geográfico de la República Dominicana | [7 empty] | Desarrollo de programa de transparencia focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Fortalecimiento del subsistema de reclutamiento y selección de personal en cumplimiento a la ley no. 41-08 y sus reglamentos de aplicación.
| 3.4 Crear, Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional. | Proceso de regularización cartográfica de límites políticos administrativos | [7 empty] | Desarrollo de programa de integridad en la gestión administrativa focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM. | [6 empty] | Disponibilidad de manual de cargo y escala salarial institucional.
| 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía. | Disponibilidad de cartografía base de dos municipios de la república dominicana | [7 empty] | Disponibilidad de una planificación eficiente y eficaz en materia de ética y transparencia. | [6 empty] | Desarrollo de diversas actividades para elevar los indicadores de gestión humana.
| 3.6 Fomentar investigaciones en el ámbito de la geografía, cartografía y geodesia. | Fortalecimiento de la red geodésica nacional | [7 empty] | Cumplimiento de la ley no. 200 04 de libre acceso a la información pública en el instituto geográfico nacional José Joaquín Hungría Morell. | [6 empty] | Desarrollo de acciones en materia jurídica vinculadas a las funciones del IGN-JJHM.
| 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD. | Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna
| 4.1 Direccionamiento Estratégico Operativo y Arquitectura Organizacional Definidos. | Desarrollo de programa de ética e integridad focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.2 Asegurar el Uso de la Tecnología de Punta. | Desarrollo de programa de transparencia focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.3 Asegurar y Fortalecer las Capacidades Técnicas y Competencias Necesarias del Personal. | Desarrollo de programa de integridad en la gestión administrativa focalizado en los servidores públicos del IGNJJHM
| 4.4 Fortalecer la Integración, Comunicaciones y Trabajo de Todo el Personal. | Disponibilidad de una planificación eficiente y eficaz en materia de ética y transparencia
Cumplimiento de la ley no. 200 04 de libre acceso a la información pública en el instituto geográfico nacional José Joaquín Hungría Morell
Elaboración y publicación de mapa político administrativo oficial 2018
Monitoreo de medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y digital
Posicionamiento del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell
Promoción de la institución mediante la incorporación en medios, vías y canales de comunicación
Vinculación y coordinación para la integración del IGN JJHM con organismos públicos y privados
Disponibilidad de convenios y o acuerdos internacionales y/o nacionales
Integración a eventos internacionales 2019 vinculados al sector geodésico y cartográfico
Integración del IGN JJHM en espacios nacionales e internacionales
Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica
Implementación norma geodésica de nivel nacional
Elaboración preliminar del marco normativo de aplicación de la ley núm 208 14
Contribución y apoyo técnico a iniciativas y actividades a nivel regional
Elaboración de atlas de la región suroeste
Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada
Organización de eventos y actividades educativas y formativas para la integración de la sociedad al conocimiento de la geografía
Fortalecimiento de las capacidades para la elaboración de normativas, regulaciones y protocolos para la gestión de la información geoespacial
Actualización continua del geoportal catálogo de servicios de la república dominicana
Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de la república dominicana IDE RD
Disponibilidad de mobiliarios, materiales y o equipos en cumplimiento a la ley de compras y contrataciones no 340 06 y su reglamento de aplicación no 543 12
Mantenimiento de activos institucionales de manera oportuna
Elaboración del plan operativo anual 2020 del IGN JJHM
Seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación institucional
Disponibilidad de mapa de procesos del IGN JJHM
Diseño y rediseño de documentos procedimentales institucionales
Implementación de herramientas para elevar la calidad institucional
Rendición de cuentas oportuna mediante la elaboración de la memoria institucional
Fortalecimiento del subsistema de reclutamiento y selección de personal en cumplimiento a la ley no 41 08 y sus reglamentos de aplicación
Disponibilidad de manual de cargo y escala salarial institucional
Desarrollo de diversas actividades para elevar los indicadores de gestión humana
Desarrollo de acciones en materia jurídica vinculadas a las funciones del IGN JJHM
Disponibilidad de equipos tecnológicos y de comunicaciones
Disponibilidad de licenciamiento de softwares
Implementación de sistema informático de mesa de ayuda
Cumplimiento de las normas y políticas establecidas por la oficina presidencial de tecnología de la información y comunicación OPTIC

## ÁREAS IGN-JJHM (hidden)
ÁREAS IGN-JJHM
Dirección de Cartografía
Dirección de Geografía
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Planificación y Desarrollo
Departamento Jurídico
Oficina de acceso a la Información Pública
Departamento Administrativo Financiero
División de Tecnología de la Información y Comunicación
División de Comunicaciones
Comisión de Ética Pública

## UNIDADES DE MEDIDA (hidden)
Caja
Centímetro
Centímetro cuadrado
Ciento
Decena
Decímetro
Día
Docena
Galón
Gramo
Hora
Hora hombre
Kilogramo
Kilómetro
Kilómetro cuadrado
Libra
Litro
Mes
Metro
Metro cuadrado
Metro cúbico
Miligramo
Milímetro
Milla
Millar
Onza
Paquete
Pie
Pie cuadrado
Pie cúbico
Pulgada
Pulgada cuadrada
Quinientas unidades
Quintal
Resma
Semana
Tonelada
Unidad
Yarda
Yarda cuadrada

## PONDERACIONES (hidden)
Cumplido | Cuando llegada su fecha de ejecución o antes de llegar, la misma se ha realizado al 100%.
Parcial | Es cuando se ejecuta una parte de los resultados esperados.
Pendiente | Cuando al momento de su evaluación el resultado esperado presenta fecha de ejecución posterior a la evaluación.
Pospuesto | Son aquellas que aún llegada o no su fecha de ejecución la misma es postergada.
No cumplido | Cuando llegada su fecha de ejecución, la misma no presenta ningún tipo de avance.

## LISTADO CLASIFICADOR (hidden)
Acabados textiles
Aceites y grasas
Acordeón
Acuarela
Agenda
Agua
Alfiler
Alimentos y bebidas para personas
Alimentos y productos agroforestales
Almohadilla para mouse
Alquiler local institucional
Alquiler de maquinarias y equipos
Alquileres y rentas de edificios y locales
Alquileres de equipos de producción
Alquiler de equipo educacional
Alquiler de equipo para computación
Alquiler de equipo de comunicación
Alquiler de equipo de oficina y muebles
Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Alquileres de terrenos
Artículos de caucho
Artículos de limpieza
Artículos de plástico
Automóviles y camiones
Bandeja de metal
Bastones
Becas nacionales
Becas extranjeras
Becas y Viajes de estudios
Bolígrafos
Bonos para útiles diversos
Bono por desempeño
Bono escolar
Borra de goma
Borra de pizarra
Buscadores de metal
Brillantina
Brochures institucionales
Cajas de cartón con tapa
Caja chica
Calzados
Cámaras fotográficas y de video
Capacitación
Cinta adhesiva
Carpetas de 1" pulgadas
Carpetas de 1.5" pulgadas
Carpetas de 2" pulgadas
Carpetas de 3" pulgadas
Carpetas de 4" pulgadas
Carpetas de 5" pulgadas
Cartucho de mina punto 7
Cartucho de tinta para impresora
CD en blanco con carátula
Cera de contar
Clips pequeños
Clips grandes
Clip billeteros
Colectores
Combustible
Compensación
Compesanción por horas extraordinarias
Compensación por resultados
Computadora
Congreso de geografía
Consultoría
Contribuciones a la seguridad social
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
Contribuciones al plan de retiro complementario
Cubiertos desechables para uso doméstico
Cueros y pieles
CPU
Credenza
DVD con carátula
Dietas en el país
Dietas en el exterior
Dispensador de cinta
Dispensadores de clips
Electrodomésticos
Energía eléctrica
Equipos y aparatos audiovisuales
Equipos y accesorios de informática
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento
Equipos de seguridad
Equipos de tecnología de la información y comunicación
Escritorio
Espirales para encuadernación
Estanterías
Etiquetador de CD
Eventos generales
Felpas Uni Ball Onix
Festividades
Firewall fortinet fortigate
Folders 8 1/2 x11
Folders 8 1/2 x13
Folders 8 1/2x14
Folder de colores
Folders institucionales
Folders partition
Fumigación
Ganchos acco
Gasolina
Gasoil
Gas GLP
Gas natural
Gastos de representación en el país
Gastos de representación en el exterior
Gastos judiciales
Geospray
Gomitas
GPS (global positioning System)
Grabadora
Grapas grandes
Grapas pequeñas
Grapadora
Gratificaciones por pasantías
Gratificaciones por aniversario de institución
Guillotina
Guantes
Hilados, fibras y telas
Hojas de hilo
Impresión y encuadernación
Impuestos
Insecticidas, fumigantes y otros
Instalaciones eléctricas
Instalaciones temporales
Investigación y desarrollo
Labels
Labels para CD
Lápices
Lápices de colores
Laptop
Ley 208-14
Libretas rayadas grandes
Libretas rayadas pequeñas
Libro record
Libros, revistas y periódicos
Limpieza e higiene
Liquid paper
Lubricantes
Llantas y neumáticos
Madera, corcho y sus manufacturas
Mantenimiento y reparación de equipo para computación
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
Marcadores de libros
Marcador negro
Marcador azul
Marcador rojo
Marcadores de colores
Marcador para pizarra
Marcador permanente
Mascarillas
Material para limpieza
Materiales y suministros
Memoria USB 16GB
Memoria USB 34GB
Memoria USB 64GB
Mesas
Monitor
Mouse inalámbrico
Muebles, equipos de oficina y estantería
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería
Obras menores en edificaciones
Obras en bienes de dominio público
Pago de porcentaje por desvinculación de cargo
Papel Bond 8 1/2 x11
Papel Bond 8 1/2 x14
Papel de escritorio
Papel para plotter
Papel de rotafolio
Pasajes y gastos de transporte
Peaje
Pendaflex Peq
Perforadora 2 hoyos
Perforadora 3 hoyos
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
Pintura y sistema de impermeabilización
Pizarra de corcho
Pizarra blanca
Platos desechables para uso doméstico
Porta CD tipo libro
Pólizas para bienes muebles adquiridos
Porción de vacaciones no disfrutadas
Porta ID
Porta lápices
Portaminas punto 7
Porta plano cilíndrico
Porta revista
Post it de firma
Post it multi tamaños
Prendas y accesorios de vestir
Prestaciones económicas
Prestación laboral por desvinculación
Prismas
Productos agroforestales y pecuarios
Productos de artes gráficas
Productos de papel y cartón
Productos eléctricos y afines
Programas de informática y base de datos
Proporción de vacaciones no disfrutadas
Protectores de hoja
Publicidad y propaganda
Puntero
Radiocomunicación
Recolección de residuos sólidos
Regla de metal (1 metro)
Regla escala
Regla plástica
Remuneraciones al personal fijo
Remuneraciones al personal con carácter transitorio
Repuestos
Resaltador de punta fina
Resaltadores
Revisteros
Sacagrapas
Sacapuntas
Sacapuntas eléctrico
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura
Seguro de bienes muebles
Seguros de personas
Seguro sobre infraestructura
Seguro sobre inventarios de bienes de consumo
Separadores de hojas
Servicios
Servicios de alimentación
Servicios de capacitación
Servicios de cáterin
Servicios de contabilidad y auditoría
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento
Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Servicios fijos
Servicios de informática y sistemas computarizados
Servicios jurídicos
Servicios legales
Servicios telefónico de larga distancia
Servicio de internet y televisión por cable
Silla ejecutiva
Silla secretarial
Sobres blancos de carta
Sobres manila 8 1/2x11
Sobres manila 8 1/2x14
Sobresueldos
Sueldo anual no. 13
Sueldo fijo por cargo a personal militar
Suministro de materiales gastables para oficinas
Swicth de redes
Tablero
Tape frozen
Tapas de encuadernación
Tarjetas de identificación
Tarjetero de escritorio
Tarjetero tipo libro en piel
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
Teclado
Teléfono local
Textiles e indumentarias
Textos de enseñanza
Tijera
Transporte y almacenaje (pasajes)
Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado
UPS
Útiles de escritorio, oficina e informática
Útiles escolares y de enseñanzas
Útiles de cocina y comedor
Vacaciones
Viáticos dentro del país
Viáticos fuera del país
Viáticos a personas con labor diplomática y consular
Otros viáticos
Otros seguros
Otros mobiliarios y equipos no identificador prescedentemente
Otros repuestos y accesorios menores
Otros servicios técnicos profesionales
Otras contrataciones de servicios
Otros combustibles